江党办〔2009〕20号

中共江汉大学委员会办公室  江汉大学校长办公室

关于印发《开展“四倡五治”宣传教育

实践活动方案》的通知

各基层党委（党总支），各学院、各单位、各部门：

为在全校宣传和发动师生践行公共道德，遵守公共秩序，巩固文明创建成果，按照武汉经济技术开发区精神文明建设委员会办公室的部署，拟在全校开展“四倡五治”宣传教育实践活动，现将实践活动方案印发给你们，请结合自身实际，制定具体实施方案，认真贯彻落实。

二OO九年四月二十八日

江汉大学开展“四倡五治”宣传教育实践活动方案

为在全校倡导文明有序、礼让和谐的社会风尚，整治不文明顽症陋习，切实解决学校在创建文明城市中“公共环境、公共秩序、人际互助和公益行动”等方面存在的问题，强化城市公共秩序管理，教育引导全体师生从文明细节做起，规范言行，摒弃陋习，崇尚礼仪，遵守秩序，切实提高师生素质和校园文明程度，树立良好的校园形象，营造良好的公共秩序，巩固文明创建成果，遵照市文明委的安排和开发区工委、管委会的总体要求，江汉大学精神文明建设指导委员会决定，在全校开展“四倡五治”宣传教育实践活动。具体方案如下：

一、活动内容

“四倡五治”活动的主要内容是，倡导“有序排队、礼貌让座、热情引路和文明用语”，整治“乱穿马路、乱翻栏杆、乱闯红灯、乱停车辆、乱抛杂物”等不文明“顽症”。

二、具体实施时间

第一阶段，启动筹划阶段（2009年4月）。各责任单位按照责任分工，明确职责任务，并制订本单位的具体实施计划，于4月30日以前交校精神文明建设委员会办公室（设在党委宣传部）备案。

第二阶段，全面展开阶段（2009年5月至12月）。各责任单位根据方案确定的活动内容，认真开展宣传教育实践活动。

第三阶段，总结表彰阶段（2010年元月）。各责任单位对活动进行认真总结，形成长效机制。校精神文明建设指导委员会对活动中取得突出成效、做出突出贡献的单位进行表彰，对措施不力、未抓落实的单位通报批评。

三、工作要求

1. 加强领导。各单位、各部门要切实把实施“四倡五治”宣传教育实践活动作为提高师生素质和社会文明程度的大事来抓，各单位主要负责人要承担起第一责任人的职责，将“四倡五治”宣传教育实践活动摆上重要位置，并做好行动计划的安排、部署和检查督促工作。

2. 落实责任。各单位、各部门要结合实际制定具体的实施方案，并将创建工作任务落实到具体岗位和责任人。

3. 相互配合。“四倡五治”宣传教育实践活动涉及方方面面，各责任单位要主动承担职责，相互支持配合、形成合力，共同完成好创建任务。

附件：《江汉大学“四倡五治”宣传教育实践活动责任分解表》

附件

江汉大学“四倡五治”宣传教育实践活动责任分解表

| 项 目 | 活动内容 | 具体工作要求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣 传 教 育 活 动 | 1、加强新闻舆论宣传 | 将“四倡五治”活动作为今年一项重点任务，制定宣传计划，策划报道活动，在《江汉大学报》、校广播台、校园网站上开设专题栏目，宣传报道典型事例，曝光不文明行为，形成宣传舆论声势。 | 宣传部、 团委 |
|  | 2、开展宣传教育培训 | 以《市民日常文明用语》、《公共场所文明礼仪手册》、《公民道德格言》、《公民行为法律知识简明读本》等为基本教材，通过培训、讲座、知识竞赛等多种形式，开展教育培训活动。 | 各学院、 学生处 |
|  | 3、在学校开展“文明寝室”创 评和公共文明礼仪巡讲活动 | 针对校园内师生的“五不”行为，开展“文明寝室”创评。组建学生文明礼仪巡讲团，并在学校内开展文明礼仪竞赛，重点围绕“公共场所”、“公共交通”礼仪，在各学院进行宣讲和文明礼仪展示活动。 | 各学院、 学生处、 团 委 |
|  | 4、加强重点公共场所文明礼仪宣传引导 | 在食堂、图书馆、体育馆等重点公共场所，设置场景化温馨提示、道德格言、公益广告，利用橱窗、电子显示屏、广播台等加强公共文明提示。 | 宣传部、 后勤产业处、财务处 |
| 执 法 整 治 活 动 | 1、加强对校园进出车辆和乱停车辆的管理 | 针对校园进出车辆乱停乱放的不文明行为，加大管理力度。 | 保卫处 |
|  | 2、加强校园交通硬件设施建设，以及对校园主要干道、路口的管理 | 加强校园交通路口、警示标志、路灯等交通设施和道路设施建设，确保师生在校园内行驶和行走安全。 | 保卫处、 后勤集团 |
| 示 范 推 动 活 动 | 1、深化“文明过马路”活动 | 各学院组织志愿者在周末对开发区重点交通路口、路段进行“文明过马路周末劝导”。在对交通法规和规章进行宣传、培训的同时，开展师生签名承诺文明过马路活动。 | 保卫处、 团委、 各学院 |
|  | 2、推进“文明排队礼让”活动 | 以学校五个食堂为重点，开展“文明排队”系列主题活动，组织志愿者宣传文明乘车、文明排队，劝阻不文明行为。 | 团委 |

中共江汉大学委员会办公室　　　　　  2009年4月28日印发

共印80份